## Лист1
Постановка задачи	0	1,4	1
Сбор материалов и анализ / существующих разработок	1,4	2,8	2
Подбор литературы	4,2	2,8	2
Определение требований к системе	7	4,2	3
Определение стадий, этапов и сроков / разработки САПР	11,2	2,8	2
Анализ схожих программных средств	14	7	5
Разработка функциональной / схемы программы	21	16,8	12
Разработка структуры программы / по подсистемам	37,8	7	5
Документирование	44,8	2,8	2
Выбор инструментальных средств	47,6	1,4	1
Определение форматов / хранения данных	49	2,8	2
Определение свойств и требований / к аппаратному обеспечению	51,8	1,4	1
Программирование	53,2	44,8	32
Тестирование и отладка	98	16,8	12
Разработка программной / документации	114,8	8,4	6
Согласование и утверждение / работоспособности системы	123,2	5,6	4
Опытная эксплуатация	128,8	14	10
Анализ данных, полученных в результате / эксплуатации	142,8	4,2	3
Корректировка технической документации / по результатам испытаний	147	2,8	2